## Sheet1
Kế hoạch dự án
Đề tài: Quản lý nhà hàng
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77
CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY KẾT THÚC | THỜI LƯỢNG | PHẦN TRĂM CÔNG VIỆC | time axis 2020-09-25 to 2020-12-10
Đăng nhập | 2020-09-25 | 2020-09-27 | 2 | 100%
Hiển thị danh sách món ăn ra giao diện | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 1 | 100%
Chỉnh sửa thông tin món ăn | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 2 | 100%
Thêm thông tin món ăn | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 1 | 100%
Xóa món ăn | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 1 | 100%
Tạo phiếu đặt món | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 1 | 100%
Chỉnh sửa phiếu đặt món | 2020-10-02 | 2020-10-04 | 2 | 100%
Hiển thị danh sách bàn còn trống | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 1 | 100%
Điều chỉnh bàn | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 1 | 100%
Tạo hóa đơn | 2020-10-07 | 2020-10-09 | 2 | 100%
Hiển thị danh sách hóa đơn ra giao diện | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 1 | 100%
Chỉnh sửa thông tin hóa đơn | 2020-10-07 | 2020-10-09 | 2 | 100%
Lưu lịch sử hoạt động của tài khoản | 2020-10-10 | 2020-10-11 | 1 | 100%
Lập phiếu kiểm kho | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 1 | 100%
Hiển thị các sản phẩm tồn kho | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 1 | 100%
Tạo phiếu nhập hàng | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 1 | 100%
Hiển thị danh sách phiếu nhập hàng | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 1 | 100%
Chỉnh sửa thông tin nhập hàng | 2020-10-15 | 2020-10-17 | 2 | 100%
Tạo phiếu trả nhập hàng | 2020-10-18 | 2020-10-19 | 1 | 100%
Hiển thị danh sách phiếu trả nhập hàng | 2020-10-18 | 2020-10-19 | 1 | 100%
Chỉnh sửa thông tin trả nhập hàng | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 1 | 100%
Tạo phiếu xuất hủy hàng hỏng | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 1 | 100%
Hiển thị danh sách phiếu xuất hủy | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 1 | 100%
Chỉnh sửa thông tin phiếu xuất hủy | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 1 | 100%
Tạo danh mục kho | 2020-10-24 | 2020-10-25 | 1 | 100%
Hiển thị thông tin danh mục kho | 2020-10-25 | 2020-10-26 | 1 | 100%
Chỉnh sửa thông tin danh mục kho | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 1 | 100%
Thêm nhà cung cấp | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 1 | 100%
Chỉnh sửa thông tin nhà cung cấp | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 1 | 100%
Hiển thị danh sách nhà cung cấp | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 1 | 100%
Tạo phiếu thu | 2020-10-30 | 2020-10-31 | 1 | 100%
Hiển thị danh sách phiếu thu | 2020-11-01 | 2020-11-02 | 1 | 100%
Chỉnh sửa thông tin phiếu thu | 2020-11-02 | 2020-11-04 | 2 | 100%
Hiển thị danh sách phiếu chi | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 1 | 100%
Chỉnh sửa thông tin phiếu chi | 2020-11-06 | 2020-11-08 | 2 | 100%
Xem chi tiết phiếu tồn quỹ | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 1 | 100%
Chỉnh sửa phiếu tồn quỹ | 2020-11-09 | 2020-11-11 | 2 | 100%
Hiển thị tài khoản ngân hàng | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 1 | 100%
Thêm khách hàng | 2020-11-14 | 2020-11-16 | 2 | 100%
Chỉnh sửa thông tin khách hàng | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 1 | 100%
Hiển thị danh sách khách hàng | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 1 | 100%
Thêm nhân viên | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 1 | 100%
Chỉnh sửa thông tin nhân viên | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 1 | 100%
Hiển thị danh sách nhân viên | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 1 | 100%
Chấm lương cho nhân viên | 2020-11-22 | 2020-11-24 | 2 | 100%
Tạo ca làm việc | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 1 | 100%
Hiển thị danh sách ca làm việc | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 1 | 100%
Chỉnh sửa thông tin ca làm việc | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 1 | 100%
Xem chi tiết đơn đặt hàng | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 1 | 100%
Chấp nhận đơn hàng | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 1 | 100%
Hủy bỏ đơn hàng | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 1 | 100%
Báo cáo kho hàng | 2020-11-30 | 2020-12-02 | 2 | 100%
Báo cáo doanh thu | 2020-11-30 | 2020-12-02 | 2 | 100%
Báo cáo quỹ | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 1 | 100%
Tìm kiếm | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 1 | 100%
Tạo ca làm việc
Hiển thị danh sách ca làm việc
Chỉnh sửa thông tin ca làm việc
Xem chi tiết đơn đặt hàng
Chấp nhận đơn hàng
Hủy bỏ đơn hàng
Báo cáo kho hàng
Báo cáo doanh thu
Báo cáo quỹ
Tìm kiếm
Formulas:
NGÀY KẾT THÚC = [NGÀY BẮT ĐẦU]+[THỜI LƯỢNG]